## Portada
PRESUPUESTO CONTRACTUAL
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO TORRE B – CAMPUS UTEC LIMA
DATOS DEL PROYECTO
| Proyecto | Construcción Edificio Torre B – Campus UTEC Lima
| Propietario | Universidad de Ingeniería y Tecnología – UTEC
| Ejecutor | Consorcio LabTec Construcciones
| Supervisor | Por contratar (TBD)
| Ubicación | Av. Barranco 847, Lima – Lima, Perú
| Inicio | 01 de junio de 2026
| Término | 27 de setiembre de 2027
| Plazo | 16 meses calendario
| Modalidad | Suma alzada / Contrato precio fijo
| Moneda | Nuevos Soles (S/)
RESUMEN ECONÓMICO
| Costo Directo (CD) | S/ 18,606,224.66
| Gastos Generales (10%) | S/ 1,860,622.47
| Utilidad (8.24%) | S/ 1,533,152.87
| TOTAL CONTRATO | S/ 22,000,000.00
ESTRUCTURA DE COSTOS
| 1. Gestión, permisos y obras provisionales (4.0%) | S/ 744,248.99
| 2. Movimiento de tierras y cimentación (11.9%) | S/ 2,213,999.55
| 3. Estructura de concreto armado (35.7%) | S/ 6,642,422.22
| 4. Instalaciones de especialidades (33.8%) | S/ 6,292,904.07
| 5. Acabados arquitectónicos y equipamiento (13.0%) | S/ 2,418,809.20
| 6. Comisionamiento, pruebas y entrega (1.6%) | S/ 293,840.62
ADVERTENCIA: Datos sintetizados para prueba del sistema – No contractual
| Versión / Fecha | Rev. 0 · 23 de mayo de 2026

## Presupuesto Contractual
PRESUPUESTO CONTRACTUAL – EDIFICIO TORRE B · CAMPUS UTEC LIMA
Consorcio LabTec Construcciones ¦ Propietario: UTEC ¦ Inicio: 01/06/2026 ¦ Término: 27/09/2027 ¦ 16 meses ¦ Moneda: S/
TOTAL: S/ 22,000,000.00 ¦ CD: S/ 18,606,224.66 ¦ GG 10%: S/ 1,860,622.47 ¦ Utilidad 8.24%: S/ 1,533,152.87
ITEM | WBS | DESCRIPCIÓN | UND. | METRADO | P.U. (S/) | MONTO CD (S/) | % CD
1 | 1 | GESTIÓN, PERMISOS Y OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 744248.99 | 4%
1.1 | 1.1 | Constitución de equipo y plan de gestión | Glb | 1 | 186062.25 | 186062.25 | 1%
1.2 | 1.2 | Obtención licencia de construcción municipal | Glb | 1 | 279093.37 | 279093.37 | 1.5%
1.3 | 1.3 | Campamento y servicios provisionales de obra | Glb | 1 | 186062.25 | 186062.25 | 1%
1.4 | 1.4 | Accesos vehiculares y señalización perimetral | Glb | 1 | 93031.12 | 93031.12 | 0.5%
H1 | — | ★ HITO 1: Inicio oficial de obra (08/08/2026) | —
2 | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN |  |  |  | 2213999.55 | 11.9%
2.1 | 1.2.1 | Demolición y limpieza del terreno | m² | 850 | 437.79 | 372121.5 | 2%
2.2 | 1.2.2 | Trazo y replanteo topográfico | m² | 2200 | 25.37 | 55814 | 0.3%
2.3 | 1.2.3 | Excavación masiva sótanos (2 niveles) | m³ | 6800 | 164.17 | 1116356 | 6%
2.4 | 1.2.4 | Muro pantalla y entibación perimetral | ml | 480 | 503.8 | 241824 | 1.3%
2.5 | 1.2.5 | Cimentación: zapatas, vigas de cimentación | m³ | 1180 | 362.48 | 427926.4 | 2.3%
H2 | — | ★ HITO 2: Cimentación concluida (30/11/2026) | —
3 | 3 | ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 6642422.22 | 35.7%
3.1 | 1.3.1 | Estructura Sótano 2 (encofrado, acero, vaciado) | m² |  |  | 907411.27 | 4.88%
3.1a |  | › Concreto f'c=280 kg/cm² (incl. bomba) | m³ | 600 | 480.89 | 288534
3.1b |  | › Acero corrugado fy=4,200 kg/cm² | kg | 55000 | 3.55 | 195250
3.1c |  | › Encofrado y desencofrado metálico | m² | 3200 | 132.87 | 425184
3.2 | 1.3.2 | Estructura Sótano 1 (encofrado, acero, vaciado) | m² |  |  | 907411.27 | 4.88%
3.2a |  | › Concreto f'c=280 kg/cm² | m³ | 600 | 480.89 | 288534
3.2b |  | › Acero corrugado | kg | 55000 | 3.55 | 195250
3.2c |  | › Encofrado y desencofrado | m² | 3200 | 132.87 | 425184
3.3 | 1.3.3 | Estructura pisos 1 y 2 (columnas, vigas, losas) | m² |  |  | 1814822.54 | 9.75%
3.3a |  | › Concreto f'c=280 kg/cm² | m³ | 1150 | 480.89 | 553023.5
3.3b |  | › Acero corrugado | kg | 105000 | 3.55 | 372750
3.3c |  | › Encofrado y desencofrado | m² | 6400 | 136.1 | 871040
3.4 | 1.3.4 | Estructura pisos 3, 4 y 5 (columnas, vigas, losas) | m² |  |  | 2268528.17 | 12.19%
3.4a |  | › Concreto f'c=280 kg/cm² | m³ | 1450 | 480.89 | 697290.5
3.4b |  | › Acero corrugado | kg | 132000 | 3.55 | 468600
3.4c |  | › Encofrado y desencofrado | m² | 8000 | 136.1 | 1088800
3.5 | 1.3.5 | Escaleras, rampas y núcleos de circulación vertical | m² |  |  | 744248.97 | 4%
H3 | — | ★ HITO 3: Estructura culminada (13/04/2027) | —
4 | 4 | INSTALACIONES DE ESPECIALIDADES |  |  |  | 6292904.07 | 33.8%
4.1 | 1.4.2 | Instalaciones eléctricas: MT/BT, tableros, alumbrado | Glb | 1 | 1860622.46 | 1860622.46 | 10%
4.2 | 1.4.1 | Instalaciones sanitarias: agua, desagüe, pluviales | Glb | 1 | 930311.23 | 930311.23 | 5%
4.3 | 1.4.3 | HVAC laboratorios críticos y zonas especiales | Glb | 1 | 1823410.01 | 1823410.01 | 9.8%
4.4 | 1.4.4 | Sistema contraincendios: rociadores, red seca/húmeda | Glb | 1 | 800067.66 | 800067.66 | 4.3%
4.5 | 1.4.5 | Gases especiales: N₂, CO₂, aire comprimido, vacío | Glb | 1 | 558186.74 | 558186.74 | 3%
4.6 | 1.4.6 | Señalización de evacuación y control de accesos | Glb | 1 | 316305.82 | 316305.82 | 1.7%
H4 | — | ★ HITO 4: Instalaciones concluidas (13/04/2027) | —
5 | 5 | ACABADOS ARQUITECTÓNICOS Y EQUIPAMIENTO |  |  |  | 2418809.2 | 13%
5.1 | 1.5.1 | Albañilería, muros de ladrillo y tabiquería interior | m² | 4200 | 221.5 | 929700 | 5%
5.2 | 1.5.2 | Revestimientos: pisos porcelanato y paredes | m² | 3800 | 195.85 | 744230 | 4%
5.3 | 1.5.3 | Carpintería metálica, ventanas y fachada exterior | m² | 1200 | 310 | 372000 | 2%
5.4 | 1.5.4 | Pintura interior y exterior (2 manos) | m² | 5500 | 33.8 | 185900 | 1%
5.5 | 1.5.5 | Equipamiento básico de laboratorios (mobiliario fijo) | Glb | 1 | 186062.25 | 186062.25 | 1%
5.6 | 1.5.6 | Piso técnico labs y cuartos técnicos (acceso floor) | m² | 480 | 417 | 200160
H5 | — | ★ HITO 5: Acabados completados (07/08/2027) | —
6 | 6 | COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y ENTREGA |  |  |  | 293840.62 | 1.6%
6.1 | 1.6.1 | Pruebas y comisionamiento de todos los sistemas | Glb | 1 | 186062.46 | 186062.46 | 1%
6.2 | 1.6.2 | Inspección final municipal y certificado DC | Serv | 2 | 27909.34 | 55818.68 | 0.3%
6.3 | 1.6.3 | Levantamiento de observaciones y cierre de obra | Glb | 1 | 55818.67 | 55818.67 | 0.3%
H6 | — | ★ HITO 6: Entrega formal del edificio a UTEC (27/09/2027) | —
COSTO DIRECTO (CD) | [5 empty] | 18606224.66
GASTOS GENERALES (10%) | [5 empty] | 1860622.47
UTILIDAD (8.24%) | [5 empty] | 1533152.87
TOTAL CONTRATO (S/) | [5 empty] | 22000000
NOTA: Presupuesto sintetizado Rev.0 para fase de pruebas del sistema de IA de control de ejecución. Montos derivados de la Curva S aprobada. No constituye documento contractual vigente.

## Curva S - PV Mensual
CURVA S – VALOR PLANIFICADO (PV) ¦ Torre B UTEC ¦ Presupuesto: S/ 22,000,000
CAPÍTULO / PARTIDA | TOTAL CD (S/) | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dic-26 | Ene-27 | Feb-27 | Mar-27 | Abr-27 | May-27 | Jun-27 | Jul-27 | Ago-27 | Sep-27
1. Gestión, permisos y obras provisionales | 744249 | 232578 | 325609 | 186062
2. Movimiento de tierras y cimentación | 2213999 |  |  | 186062 | 694632 | 595399 | 595399 | 142648
3. Estructura de concreto armado | 6642422 | [6 empty] | 453706 | 907411 | 2268529 | 2268528 | 744249
4. Instalaciones de especialidades | 6292904 | [7 empty] | 558187 | 744249 | 2041357 | 2041357 | 632182 | 275573
5. Acabados arquitectónicos y equipamiento | 2418809 | [11 empty] | 310104 | 744249 | 930311 | 248124 | 186062
6. Comisionamiento, pruebas y entrega | 293840 | [14 empty] | 186063 | 55818
PV MENSUAL TOTAL (S/) | 22000000 | 275000 | 385000 | 440000 | 821333 | 704000 | 704000 | 705128 | 1732923 | 3264885 | 4509577 | 3803321 | 1989167 | 1213667 | 880000 | 473000 | 99000
PV ACUMULADO (S/) |  | 275000 | 660000 | 1100000 | 1921333 | 2625333 | 3329333 | 4034461 | 5767384 | 9032269 | 13541846 | 17345167 | 19334334 | 20548001 | 21428001 | 21901001 | 22000001
% AVANCE ACUMULADO PLANIFICADO |  | 1.25% | 3% | 5% | 8.73% | 11.93% | 15.13% | 18.34% | 26.22% | 41.06% | 61.55% | 78.84% | 87.88% | 93.4% | 97.4% | 99.55% | 100%

## Análisis PU - Clave
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – PARTIDAS REPRESENTATIVAS ¦ Torre B UTEC
Fuente: Revista COSTOS Abr-2026 / Análisis Consorcio LabTec. Datos sintetizados para prueba.
COD. | PARTIDA | UND. | REND. (und/día) | P.U. (S/) | CUADRILLA TIPO | FUENTE
ESTRUCTURAS
E-01 | Concreto f'c=280 kg/cm² (incl. bomba) | m³ | 25 | 480.89 | 1 Ing.+Bomba+Vibrador | Costos Abr-2026
E-02 | Acero fy=4,200 kg/cm² (corte, dobl., col.) | kg | 220 | 3.55 | 1 Op.+2 Of.+2 Pe. | Costos Abr-2026
E-03 | Encofrado metálico losas (incl. puntales) | m² | 18 | 132.87 | 2 Op.+4 Of.+2 Pe. | Costos Abr-2026
E-04 | Encofrado metálico columnas | m² | 12 | 145.3 | 2 Op.+3 Of.+2 Pe. | Costos Abr-2026
E-05 | Concreto f'c=350 kg/cm² (cimentación) | m³ | 22 | 520.4 | 1 Ing.+Bomba+Vibrador | Costos Abr-2026
MOVIMIENTO DE TIERRAS
M-01 | Excavación masiva c/excavadora (suelto) | m³ | 400 | 45.2 | Exc.200HP+4 Vol. | Costos Abr-2026
M-02 | Excavación masiva c/excavadora (roca) | m³ | 120 | 95.8 | Exc.+Martillo+4 Vol. | Costos Abr-2026
M-03 | Eliminación material c/volquete (10km) | m³ | 380 | 38.6 | 4 Volquetes 15m³ | Costos Abr-2026
M-04 | Muro pantalla (perf.+arm.+concreto) | ml | 8 | 480 | Equipo especializado | Costos Abr-2026
INSTALACIONES
I-01 | Tubería CPVC Ø1" agua fría (c/accesorios) | ml | 25 | 85.4 | 2 Plomeros | Costos Abr-2026
I-02 | Tubería CPVC Ø2" agua fría | ml | 20 | 132.6 | 2 Plomeros | Costos Abr-2026
I-03 | Tubería PVC-SEL Ø3/4" (en losa/pared) | ml | 40 | 22.8 | 2 Electricistas | Costos Abr-2026
I-04 | Tablero eléctrico TG 200A trifásico | und | 1 | 8500 | 1 Electricista Jefe | Costos Abr-2026
I-05 | Ducto HVAC rectangular Spiro Ø12" | ml | 18 | 285 | Cuadrilla HVAC 4p | Costos Abr-2026
I-06 | Rociador automático + red húmeda | und | 35 | 420 | Esp.CI+2 Ayud. | Costos Abr-2026
ACABADOS
A-01 | Porcelanato 60×60 cm (piso, c/fragüe) | m² | 12 | 195.85 | 2 Operarios | Costos Abr-2026
A-02 | Pared cerámica 30×60 cm (c/fragüe) | m² | 10 | 145.2 | 2 Operarios | Costos Abr-2026
A-03 | Tarrajeo frotachado muros interiores | m² | 20 | 68.5 | 1 Op.+1 Of. | Costos Abr-2026
A-04 | Pintura látex 2 manos (muros interiores) | m² | 60 | 18.9 | 1 Pintor+ayudante | Costos Abr-2026
A-05 | Muro ladrillo King Kong 18H (e=15cm) | m² | 8 | 185 | 1 Op.+1 Of.+1 Pe. | Costos Abr-2026
A-06 | Ventana aluminio c/vidrio templado 6mm | m² | 5 | 480 | 2 Instaladores | Costos Abr-2026